## Tasks
Fecha Sprint | Wed, 24 Oct 2018 14:36:44 GMT
ID Actividad | Actividad | Descripción | Estado | Creador | Responsable
4fg4q | Separación de ramas de Desarrollo de la célula |  | TERMINADO | José Carle Carrera | Felipe Perez Palavecino | Roddy González
46jgq | Desarrollo de la funcionalidad de recaudación de Créditos de Consumo |  | EN PROGRESO | José Carle Carrera | Hugo Brito Alvarez | Gonzalo Sanchez
77fe0 | Investigar opciones de recaudación |  | EN PROGRESO | José Carle Carrera | Marcia | José Carle Carrera
77fdn | Investigar acceso a microservicios (quioscos) |  | EN PROGRESO | José Carle Carrera | Hugo Brito Alvarez | Gonzalo Sanchez
46jgh | Investigar desarrollo de dashboard para créditos de consumo (ELK). |  | EN PROGRESO | José Carle Carrera | Felipe Perez Palavecino | Roddy González
46jgg | Definir flujo recomendado para pago de Crédito de Consumo |  | POR HACER | José Carle Carrera | Marcia
46jge | Definir viaje del cliente para recaudación de Crédito de Consumo |  | POR HACER | José Carle Carrera | Marcia
46h68 | Investigar demora en cálculo de promociones |  | TERMINADO | José Carle Carrera | Felipe Perez Palavecino | José Carle Carrera
46h66 | Investigar cupones informativos (Digital Promotions), (ver con Roberto Rivas) |  | TERMINADO | José Carle Carrera | Felipe Perez Palavecino
46h56 | Definir punto del flujo de caja donde se mostrará el Pop Up |  | POR HACER | José Carle Carrera | Marcia
46h55 | Crear matriz de productos financieros |  | POR HACER | José Carle Carrera | Marcia
46h52 | Gestionar apoyo y guía de marketing |  | POR HACER | José Carle Carrera | José Carle Carrera
46h42 | Definir criterios de marketing | Esto se refiere a iniciar el diálogo con dos áreas (respecto de las iniciativas que estamos desarrollando): Marketing supermercados (Felipe Noton). Eficiencia supermercados (Andrea Bustos, Pamela Castro). Marketing Retail Financiero (?) | POR HACER | José Carle Carrera | Marcia
46h3g | Desarrollo optimizado de la imagen | Es decir, no duplicar la imagen del layout del POS, sino que mostrarla de manera independiente de otras gráficas. | TERMINADO | José Carle Carrera | Gonzalo Sanchez | Hugo Brito Alvarez
46h3e | Investigar despliegue de imagen y mostrar imagen oficial |  | TERMINADO | José Carle Carrera | Gonzalo Sanchez | Hugo Brito Alvarez
46h36 | Coordinar trabajo con células de RF (API Ofertador) |  | EN PROGRESO | José Carle Carrera | Marcia | José Carle Carrera
33gtj | Consultar input de servicios financieros (definir dato de entrada para conocer disponible de AE) | Esta tarea se refiere a investigar si lo que usa RF es el RUT o los datos de la tarjeta para ir a buscar información financiera del cliente a sus sistemas. | EN PROGRESO | José Carle Carrera | José Carle Carrera | Marcia
33gth | Conseguir estadísticas de tiempos y comportamiento en caja |  | POR HACER | José Carle Carrera | Felipe Perez Palavecino
33gtg | Consumir servicios financieros con RUT y/o Tarjeta |  | OPEN | José Carle Carrera | Hugo Brito Alvarez | Gonzalo Sanchez
33gtf | Solicitar catálogo de microservicios y autorizaciones (a RF) |  | OPEN | José Carle Carrera | Marcia | José Carle Carrera
33gt5 | Gestionar documentación y/o capacitación en WE y Ofertador | Criterios de aceptación: Acceso a documentación/capacitación de Ofertador. OK Acceso a documentación/capacitación de WE. | POR HACER | José Carle Carrera | José Carle Carrera
33grv | Entregar métricas de uso y adquisición de tarjetas |  | EN PROGRESO | José Carle Carrera | Felipe Perez Palavecino | Marcia | José Carle Carrera