## BackLog RF
Product Backlog
Equipo | Squad Retail Financiero
Version | 1.0.0
Fecha | 2018-10-19
ID | Iniciativa | Estado | Size | Sprint | Priority | Tipo | Objetivos | Antedecentes
1 | Desplegar descuento por pago con tarjeta Cencosud | Done | 3 | 1 | 3 | Desarrollo | Mostrar de manera vistosa en la pantalla del POS el monto del ahorro disponible producto de utilizar la tarjeta Cencosud como medio de pago en el supermercado.
2 | Desplegar POP UP de Productos Financieros | Done | 3 | 1 | 3 | Desarrollo | Visibilizar productos financieros en la pantalla del POS de manera que el cliente pueda informarse de la disponibilidad de productos.
3 | Recaudar Crédito de consumo | Planned |  |  |  | Desarrollo | Recibir pagos de cuotas de crédito de consumo en la caja del supermercado.
4 | Visualizar monto de cada cuota en simulador | Planned |  |  |  | Desarrollo | El POS muestra en pantalla distintos valores de cuotas, dependiendo de la cantidad de cuotas elegida para el pago con tarjeta Cencosud
5 | Visualizar monto de cuota al diferir el pago inicial | Planned |  |  |  |  | El POS muestra en pantalla distintos valores de cuotas, dependiendo de la cantidad de meses que se aplaza el primer pago (meses de gracia)
6 | Aplicar tasas de interés diferenciadas dependiendo del SKU del producto | Planned |  |  |  |  | El POS debe asignar cero interés a algunos productos específicos o a familias de productos.
7 | Contratar extensión de garantía | Planned |  |  |  |  | El POS debe ofrecer garantía extendida para ciertos productos, generalmente electro o tecnología
8 | Contratar seguros Cencosud | Planned |  |  |  |  | El POS debe ofrecer la contratación de seguros Cencosud.
9 | Recibir vuelto | Planned |  |  |  |  | El POS debe ofrecer vuelto en diferentes cantidades predefinidas, con cargo a la Tarjeta Cencosud.
Note on A6: Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C6: Use the following statuses: Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D6: Story Points or Ideal Days
Note on E6: Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F6: You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.